附件1

用户需求书

一、项目采购需求

（一）技术要求

1.具体技术要求

（1）中标人应依据（但不限于）以下药品研发流程进行研发：处方信息调研（来源、方解等）→前期准备（原辅料购置、色谱柱对照品购置等）→工艺摸索、参数确定（关键工艺参数确认、小试工艺确认及验证、中试生产及工艺验证等）→质量研究（方法学考察、质量对比等）→稳定性研究（影响因素、加速、长期试验、稳定性结果评价等）→备案/注册申报资料撰写→备案/注册资料网上申报→取得备案/批准文号。

（2）中标人应按《广东省医疗机构应用传统工艺配制中药制剂备案申报资料》/《广东省医疗机构制剂注册与备案实施细则》要求，撰写全套符合省级药监要求的备案/注册资料。包括但不限于以下药学研究资料：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 中标人应独立完成以下研究资料： |  |
| 1 | 详细的配制工艺及工艺研究资料 |
| 2 | 质量研究的试验资料及文献资料 |
| 3 | 内控制剂标准及起草说明 |
| 4 | 制剂的稳定性试验资料 |
| 5 | 连续3批样品的自检报告书； |
| 6 | 原、辅料的来源及质量标准 |
| 7 | 直接接触制剂的包装材料和容器的选择依据及质量标准 |
| 8 | 需补充完善的实验资料 |
| 9 | 提供研究原始记录复印件 |
| 10 | 《医疗机构应用传统工艺配制中药制剂备案表》原件 |
| 11 | 制剂名称及命名依据 |
| 12 | 立题目的和依据；同品种及该品种其他剂型的市场供应情况 |
| 13 | 证明性文件（按《广东省医疗机构应用传统工艺配制中药制剂首次备案工作指南（试行）》要求提供） |
| 14 | 说明书及标签设计样稿 |
| 15 | 处方组成、来源，理论依据以及使用背景情况 |

注：所有药学研究资料的撰写要按照《广东省医疗机构应用传统工艺配制中药制剂首次备案工作指南（试行）》/《广东省医疗机构制剂注册与备案实施细则》来完成。

2.项目服务时间

从签订合同及采购人提供中药颗粒剂具体处方组成起，24个月内完成药学研究、小试、中试等工作及《广东省医疗机构应用传统工艺配制中药制剂首次备案工作指南（试行）》/《广东省医疗机构制剂注册与备案实施细则》文件中要求的备案/注册资料，具体要求如下：

（1）中标人应在签订合同及采购人提供中药颗粒剂具体处方组成之日起，于6个月内完成制备工艺小试试验并确定处方工艺，在确定处方工艺3个月内完成中试，在完成中试9个月内完成质量标准研究及6个月的加速及长期稳定性试验；

（2）在完成所有研究项目后，按《广东省医疗机构应用传统工艺配制中药制剂首次备案工作指南（试行）》/《广东省医疗机构制剂注册与备案实施细则》文件的要求在3个月内提供备案/注册申报资料，并协助将备案/注册资料上传至广东省药品监督管理局平台备案直至取得备案号/批准文号。

（3）在申报过程中及通过备案/注册审批后，继续完成该制剂18个月的稳定性试验研究，并协助完成制剂有效期变更程序。

3.人员要求及其他要求

（1）人员要求

企业生产车间或制剂室负责人具有药学相关本科及以上学历、制剂生产和管理经验；项目组成员人数＞5人且具专业技能和生产实践经验。

（2）其他要求

①中标人具有药品研发实验的能力，拥有以下制剂研发设备和实验室：气相质谱联用仪、真空干燥箱、高效液相色谱仪、药物稳定性试验箱、满足GMP标准的制剂生产车间、中药检验室、微生物实验室，并有可满足中药制剂的小试、中试生产的条件。

②中标人应根据《广东省医疗机构应用传统工艺配制中药制剂首次备案工作指南（试行）》/《广东省医疗机构制剂注册与备案实施细则》要求：负责生产相应批次中试样品，包括：用于内控制剂标准制定、稳定性试验以及用于申报的连续生产样品等。中标人应负责连续3批中试样品的生产及检验，并提供中试生产厂家的质检报告书。

③中试生产条件：中标人需具备中试条件，为制剂研发提供中试生产及检验服务（需提供生产车间照片、中试设备的图文介绍等证明材料）。

④制剂备案/注册申报过程中，对于药监部门提出意见的资料补充，中标人负责解答涉及药学实验、制备工艺、质量标准、中试生产研究及稳定性研究等相关问题，完成数据、资料的补充工作，包括药监部门要求的其他补充研究；直至帮助采购人取得医疗机构传统中药制剂备案号/批准文号。

⑤研发过程（包含但不限于小试、中试）中所使用的中药材、药用辅料、中药标准对照品、耗材等物品的采购及费用均由中标人负责（此项费用包含在投标报价中，采购人不额外支付其他费用），且中标人需做好中药材、辅料、中药标准对照品来源及相应批号的记录。小试及中试使用的中药材原料均有质量检测报告。

⑥中标人利用研究开发经费所制成出来的全部制剂样品、标签、外包装归采购人所有。

⑦中标人应具有规范的研发管理体系，记录材料等符合药品研究技术要求，应保证提供的研究资料真实完整，并可随时接受采购人及广东省药品监督管理部门等的现场核查，提供真实、完整、可溯源的研究原始记录及相关证明文件。

⑧对采购人的服务通知，中标人须在接报后2小时内响应，并保证当采购人有需要时，在3个工作日内将所有资料按采购人要求完成及加盖相应印章后交回采购人；

⑨取得备案号/批准文号后一年内中标人负责制剂至少三批次质量跟踪服务。

⑩中标人应根据国家、广东省相关法律法规、政策、文件的规定，本着为采购人节约成本的原则，科学、客观、公正地开展工作；按时按质提供相关资料，对资料的真实性、准确性负责，并负有对采购人文件资料的保密责任。

⑪本次委托研发内容的备案/注册申报资料及研究内容、研发成果的知识产权全部由采购人所有。未经采购人同意、中标人不得将处方、委托研发内容的申报资料、研究内容、研究成果及其相关知识产权泄露给第三方。中标人在接受采购人委托之后，任何时候不得自行将研究开发成果转让给第三人，中标人也不得自行使用这些研究成果和技术、经营秘密。研究开发成果的使用权、转让权及收益均归采购人享有。

⑫中标人对委托研发申报资料及样品负责，如出现非采购人原因导致的质量问题由中标人负全部责任。

（二）商务要求

1.服务时间：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.付款方式：

（1）1期：支付比例30%,采购人在合同生效及收到中标人发票后60个工作日内支付预付款，即中标价30%。

（2）2期：支付比例10%,中标人完成制剂制备工艺小试试验并确定配制工艺、进行初步质量标准研究，采购人收到最优配制工艺方案、小试样品、初步质量标准研究结果及中标人发票后60个工作日内支付小试进度款，即中标价10%。

（3）3期：支付比例25%,中标人完成中试试验后，采购人收到中试样品、配制工艺研究资料、最终的质量标准研究全部资料、三批次自检报告及中标人发票后60个工作日内支付中试进度款，即中标价的25%。

（4）4期：支付比例10%,中标人完成影响因素试验、6个月的加速及6个月长期稳定性试验研究并向采购人交付申报所需的全部药学研究资料、小试及中试等全过程原始记录后，采购人在收到中标人发票后60个工作日内支付中标价的10%。

（5）5期：支付比例20%,得广东省医疗机构制剂备案号/批准文号后，采购人在收到中标人发票后60个工作日内支付中标价的20%。

（6）6期：支付比例5%,在完成持续18个月的长期稳定性试验研究，协助完成改变制剂的有效期的补充申请程序，采购人在收到中标人资料及发票后60个工作日内支付中标价的5%。

4.验收要求：

（1）验收时间：中标人在完成所有服务内容后，应向采购人提交验收申请。采购人应在收到验收申请后的7日内组织验收。

（2）中标人在约定时间期限内完成采购人所提供的中药院内制剂处方详细的配制工艺研究、小试生产、制剂的质量标准研究、中试放大生产、稳定性试验研究（含影响因素、加速和长期）等工作，并将申报所需的全部药学研究资料、小试、中试及稳定性试验（含影响因素、加速和长期）等全过程原始记录等整理归档交付采购人。

（3）研发制剂符合2025年版《中国药典》标准和广东省相关行业技术规定，所拟定的质量标准能稳定地控制研发制剂的质量。

（4）中标人对本项目研发中药制剂备案/注册提供服务，即其研究开发的成果和资料必须通过广东省药品监督管理部门组织的专家审核，并协助采购人完成医疗机构应用传统工艺配制中药制剂首次备案/注册，取得传统中药制剂备案号/批准文号。

（5）中标人完成所有约定试验内容后，协助采购人完成医疗机构制剂补充申请（改变制剂的有效期）。

5.履约保证金：不收取。

6.其他：报价要求，中标人应对复方感冒茶颗粒制剂单瓶价格（120g/瓶）、小试生产、制剂的质量标准研究（含微生物限度方法学验证及检验费）、中试放大生产、稳定性试验研究（含影响因素、加速和长期）等工作的各项详细报价。

注：本项目采购需求中标注“★”的条款为实质性条款，若有任何一条“★”条款负偏离或不满足则导致投标（响应）无效；标注“▲”的条款为重要条款，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。